III.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘÍPRAVY SYSTÉMU ELEKTRONICKÉHO MÝTA PO ROCE 2016

Česká republika – Ministerstvo dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 12

110 15 Praha 1

# Původní koncept Ministerstva dopravy

Na základně usnesení vlády České republiky č. 282 ze dne 15. dubna 2015 ke Konceptu přípravy Systému elektronického mýta po roce 2016 a dále na základě usnesení vlády České republiky č. 693 ze dne 26. srpna 2015 k Základním parametrům zadávací dokumentace pro zadávací řízení na provoz Systému elektronického mýta po roce 2016 (dále také „Usnesení 693/2015“) byl zahájen proces přípravy výběru nového dodavatele služeb souvisejících s provozem stávajícího Systému elektronického mýta po roce 2016. Součástí tohoto procesu bylo stanovení dílčích kroků vedoucích k přípravě a realizaci zadávacího řízení na dodavatele služeb souvisejících s provozem stávajícího Systému elektronického mýta po roce 2016.

Na základě Usnesení 693/2015 byl schválen koncept realizace přípravy Systému elektronického mýta po roce 2016, který ve zkrácené formě obsahoval následující stěžejní kroky:

- provoz stávajícího Systému elektronického mýta po dobu 3 let (2017 – 2019), a to včetně zavedení Evropské služby elektronického mýta;

- nalezení (v rámci otevřeného zadávacího řízení) Projektového manažera pro realizaci projektu výkonového zpoplatnění pozemních komunikací v České republice po roce 2019, a to včetně zpracování koncepce výkonového zpoplatnění pozemních komunikací v České republice po roce 2019;

- zadávací řízení na dodavatele Systému elektronického mýta po roce 2019                              a poskytovatele služeb s jeho provozem souvisejících (bez preference technologie pro určování polohy vozidla na zpoplatněné síti pozemních komunikací).

Ministerstvu dopravy byly Usnesením 693/2015 uloženy konkrétní následující úkoly:

- vykonat neprodleně všechny kroky tak, aby zadávací řízení na provoz stávajícího Systému elektronického mýta mohlo být zahájeno co nejdříve;

- zahájit zadávací řízení na Projektového manažera pro období po roce 2019;

- zahájit neprodleně po schválení koncepce vypracované Projektovým manažerem přípravu technologicky neutrálního zadávacího řízení na dodavatele Systému elektronického mýta po roce 2019 a poskytovatele služeb s jeho provozem souvisejících;

- předkládat vládě každé dva měsíce informaci o postupu prací;

- předložit vládě ke schválení do 15. října 2015 detailní harmonogram plnění jednotlivých kroků;

- předkládat veškeré materiály vládě týkající se výše uvedených bodů po předchozím projednání v řídícím výboru;

- předložit vládě ke schválení materiál, kterým bude řídící výbor rozšířen o další členy s hlasovacím právem s tím, že tito členové budou reprezentanty politických stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, jež nemají v současné době v řídícím výboru svého řádného člena a s tím, že každou z uvedených politických stran a hnutí bude reprezentovat v řídícím výboru osoba touto politickou stranou nebo hnutím určená.

Tento koncept pak především spočíval v provozu stávajícího Systému elektronického mýta (dále také „SEM“) po roce 2016 po dobu 3 let (2017 – 2019).

Ministerstvo dopravy tak postupovalo dle Usnesení 693/2015 a připravovalo užší zadávací řízení (derivát otevřeného zadávacího řízení) na tříletý provoz stávajícího Systému elektronického mýta po roce 2016, což obnášelo vedle přípravy zadávací dokumentace na provoz SEM také získání předpokladu pro realizaci vlastního zadávacího řízení, tj. součinnost stávajícího dodavatele služeb v nejširším slova smyslu.

Jednalo se zejména o následující:

- dohodu o součinnosti stávajícího dodavatele služeb (Konsorcia společností Kapsch) související s:

  - poskytnutím a zpřístupněním dokumentace Systému elektronického mýta pro předmětné zadávací řízení;

  - součinností stávajícího dodavatele služeb v průběhu předmětného zadávacího řízení;

  - ukončením poskytování služeb stávajícím dodavatelem a

  - předáváním Systému elektronického mýta nově vybranému dodavateli služeb;

- dohodu o podmíněném prodloužení Smlouvy o poskytování služeb spojených s provozem systému výkonového zpoplatnění vybraných pozemních komunikací v České republice (dále také „SoS“) uzavřené dne 29. března 2006 mezi Českou republikou – Ministerstvem dopravy a Konsorciem společností Kapsch, a to na dobu nezbytně nutnou pro řádné dokončení užšího zadávacího řízení na tříletý provoz stávajícího Systému elektronického mýta a na dobu nezbytně nutnou pro předání provozu Systému elektronického mýta stávajícím dodavatelem služeb nově vybranému dodavateli služeb, tzn. na 1 – 24 měsíců.

Ministerstvo dopravy musí nyní, po 9 měsících jednání se stávajícím dodavatelem služeb, konstatovat, že se mu výše popsané dohody o součinnosti dosáhnout nepodařilo a že ve vytvoření podmínek pro úspěšnou realizaci užšího zadávacího řízení na provoz stávajícího SEM úspěšné nebylo rovněž. Uvedené znamená, že stávající SEM není v aktuálním čase prostřednictvím otevřeného či užšího zadávacího řízení předatelný.

# koncept Ministerstva dopravy reflektující vývoj Jednání se stávajícím dodavatelem

## Základní cíle

Jak již bylo uvedeno výše, tak byl významným způsobem pozměněn koncept a přístup k zajištění výběru mýta po roce 2016, tedy od 1. ledna 2017, a to v návaznosti na vývoj situace při vyjednávání se stávajícím dodavatelem služeb.

Ministerstvo dopravy se svým návrhem dalšího postupu přichází v situaci, kdy nebude dosaženo dohody o součinnosti se stávajícím dodavatelem, přičemž tato skutečnost fakticky způsobuje úplné vypuštění vývojové větve zahrnující nalezení nového dodavatele služeb v rámci otevřeného (užšího) zadávacího řízení.

Další činnosti Ministerstva dopravy budou zaměřeny na nalezení věcné shody nad předmětem a obsahem smlouvy prodlužující provoz Systému elektronického mýta stávajícím dodavatelem služeb, a to v těchto oblastech:

- prodloužení SoS na dobu nezbytně nutnou, nejvýše však na dobu 3 let (kterou Ministerstvo dopravy považuje za nezbytnou pro realizaci zadávacího řízení na Projektového manažera a na realizaci zadávacího řízení na dodavatele nového SEM a poskytovatele služeb s jeho provozem souvisejících);

- maximální tlak na optimalizaci nákladů spojených s provozem SEM;

- neprodlená implementace Evropské služby elektronického mýta do SEM;

- součinnost stávajícího dodavatele služeb nezbytná pro předání a převzetí SEM nově vybraným dodavatelem služeb;

- nalezení shody nad některými problematickými zněními některých dřívějších dodatků Smlouvy o dodávce systému výkonového zpoplatnění (dále také „SoD“) tak, aby pro další období provozu SEM neexistovala právní zátěž stran některých práv stávajícího dodavatele služeb na výstavbu mýtné infrastruktury na zpoplatněných pozemních komunikacích.

Ad a) Prodloužení smlouvy

- Komplexní zhodnocení situace smluvního vztahu se stávajícím dodavatelem služeb bylo předmětem dřívějších materiálů pro schůzi vlády, zejm. materiálu č. j.: 333/15. Ministerstvo dopravy intenzivně od dubna 2015 se stávajícím dodavatelem služeb jedná o poskytnutí součinnosti, bohužel však bylo beze zbytku naplněno jedno z již dříve uváděných rizik: Vůle subjektu odlišného od Ministerstva dopravy, konkrétně se ministerstvu nepodařilo dosáhnout v čase ještě relevantním pro realizaci užšího zadávacího řízení na provoz stávajícího Systému elektronického mýta kýžené dohody o součinnosti, čímž nebyly vytvořeny základní předpoklady pro realizaci zadávacího řízení na provoz stávajícího Systému elektronického mýta. Lze nyní konstatovat, že zejména z technických důvodů je provoz stávajícího systému nepředatelný jakémukoliv jinému subjektu, než kterým je stávající dodavatel služeb. Ministerstvo dopravy již má zpracovánu zadávací dokumentaci pro užší zadávací řízení na provoz stávajícího SEM, avšak bez uzavřené dohody o součinnosti je nevyužitelná.

- Výše uvedená skutečnost je Ministerstvem dopravy hodnocena takto: Pro zamezení značných hospodářských škod je stěžejní zabezpečit provoz SEM i po roce 2016. Byly podniknuty všechny myslitelné snahy pro vytvoření podmínek pro realizaci transparentního zadávacího řízení, avšak dosud se tak nepodařilo; případně zahájené užší zadávací řízení a následné převzetí provozu nově vybraným dodavatelem služeb je obé obtížně dokončitelné či proveditelné, pokud vůbec, a vždy je doprovázeno riziky spojenými s diskontinuitou výběru mýta.

- Otázka doby prodloužení vychází především z potřeby připravit a uskutečnit zadávací řízení na dodavatele nového Systému elektronického mýta a poskytovatele služeb s jeho provozem souvisejících, tj. vychází z objektivních lhůt stanovených jednak právními předpisy, jednak vyplývajících z dosavadních zkušeností zadavatele. Soulad zvoleného postupu s aplikační praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bude Ministerstvem dopravy s tímto úřadem konzultován. Na tomto místě a v těchto souvislostech je zapotřebí uvést, že prodloužení smlouvy o kratší dobu než 3 roky neskýtá ani nejmenší naději pro budoucí změnu spočívající v odchýlení od stávajícího neuspokojivého stavu. Období 3 let je minimální čas potřebný pro realizaci zadávacího řízení na Projektového manažera, zpracování nové tarifní politiky a konečně přípravu a realizaci otevřeného zadávacího řízení na dodavatele nového Systému elektronického mýta a poskytovatele služeb s jeho provozem spojených.

- Skutečnost, že za stávajícího stavu je stávající SEM předatelný jen s mimořádnými riziky, popř. není předatelný vůbec, Ministerstvo dopravy nechá ověřit prostřednictvím dvou nezávislých znaleckých posudků.

Ad b) Optimalizace nákladů

- Výrazných úspor na provozních nákladech SEM lze z pohledu Ministerstva dopravy dosáhnout jednak optimalizací počtu kontaktních a distribučních míst, jednak odlišným sjednáním obnovy SEM po celou dobu provozování systému a zejména k okamžiku jeho předání státu, samozřejmě vždy při zajištění (ve smyslu udržení dosavadní) garance dodavatele služeb za jeho účinnost. Nebude nijak bráněno případným návrhům stávajícího dodavatele služeb na optimalizaci nákladů.

- Konstatace toho, že náklady státu spojené s prodloužením provozu stávajícího SEM budou ve výši obvyklé v místě a čase, bude podrobena rovněž ověřena prostřednictvím dvou nezávislých znaleckých posudků.

Ad c) Evropská služba elektronického mýta

- Neprodlená implementace Evropské služby elektronického mýta představuje splnění unijních závazků České republiky a minimalizuje možnost postihu ze strany zejména Evropské komise.

Ad d) Součinnost

- Dosavadní jednání se stávajícím dodavatelem služeb byla vedena pro nalezení součinnosti v několika ohledech, tedy součinnost spočívající v:

  - v podpoře zadavateli v rámci zadávacího řízení;

  - činnostech při předávání a přebírání Systému elektronického mýta (tzv. exitstrategie);

  - otázkách vymezení rozsahu relevantní dokumentace pro realizaci zadávacího řízení na provoz stávajícího systému (tedy vymezení, která část dokumentace je či není podle nejlepších odhadů původce systému nezbytná pro vytvoření představy uchazeče o tom, co je předmětem zadávacího řízení a umožní mu sestavit relevantní nabídku);

  - poskytnutí souhlasu se zpřístupněním (technické) dokumentace v situaci, kdy je tomu podle smlouvy potřeba.

- Součinnost v odrážce prvé a čtvrté již stát nepotřebuje a nebude ji sjednávat, nadále však potřebuje součinnost uvedenou v odrážce druhé a zčásti třetí, zde ovšem toliko pro účely umožnění využití stávajícího SEM či jeho komponent pro zpoplatnění pozemních komunikací po roce 2019. Tuto součinnost se Ministerstvo dopravy pokusí dojednat        a zasmluvnit.

Ad e) Dodatek

- Zmíněný dodatek ke SoD ze dne 27. 12. 2007 zakotvil některá oprávnění stávajícího dodavatele služeb budovat mýtnou infrastrukturu na zpoplatněných pozemních komunikacích i po skončení účinnosti SoS. Úkolem Ministerstva dopravy je dosáhnout dohody nad tím, ke kterému datu jsou účinky tohoto dodatku beze zbytku zkonzumovány.

Tzv. existrategie spočívá především následujících činnostech souvisejících s ukončením SoS, které vykoná stávající dodavatel služeb vůči Ministerstvu dopravy a které spočívají v následujících službách:

  - předání věcí tvořících SEM, které jsou ve vlastnictví státu, zejména:

- stažení OBU z distribuční sítě (netýká se OBU, které se nacházejí u uživatelů zpoplatněných pozemních komunikací, tj. řidičů či provozovatelů zpoplatněných vozidel) a jejich předání;

- administrativní předání OBU, které se v okamžiku ukončení SoS nacházejí u uživatelů zpoplatněných pozemních komunikací, tj. řidičů či provozovatelů zpoplatněných vozidel, včetně jejich evidence a evidence souvisejících kaucí za OBU;

- předání všech ostatních movitých věcí;

- předání mýtných a kontrolních stanic a související infrastruktury;

- předání uceleného a aktuálního souboru dokumentace;

- předání datového a spisového archivu;

- předání kompletní datové základny a aplikačního SW v aktuálním stavu ke konci SoS;

  - převod přístrojů, strojů, zařízení a práv k SW, u kterých se stát se stávajícím dodavatelem služeb dohodli na podmínkách převodu ve smyslu čl. 8.3 SoS;

  - služba řízené skartace dokumentů. Stávající dodavatel služeb bude mít za povinnost zajistit a provést řízenou skartaci, ve lhůtě třiceti (30) dnů poté, co:

- předá archivy, informace a data;

- stát archivy, informace a data převezme;

- stát vydá písemný pokyn ke skartaci;

  - služba ukončení fakturace a platebního styku, zejména:

- dokončení fakturačního cyklu, a vyúčtování mýtného uživatelům zpoplatněných pozemních komunikací za poslední zúčtovací období;

- vypořádání závazků a pohledávek vůči Zákazníkům a vypořádání nespotřebovaného předplaceného mýtného;

- vrácení kaucí Zákazníkům oproti vrácení OBU;

- vypořádání závazků a pohledávek vůči státu;

- předání informací o mýtných nesrovnalostech a nedoplatcích na mýtném.

## Zákonné důvody pro prodloužení smlouvy se stávajícím dodavatelem

Ministerstvo dopravy coby zadavatel využije pro zadávací řízení § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o veřejných zakázkách“), podle kterého může zadavatel zadat zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění tehdy, jestliže veřejná zakázka může být mj. splněna z technických důvodů pouze určitým dodavatelem. Základní východiska přístupu Ministerstva dopravy, tedy technické důvody (a v jednom případě i výhradní práva), pro které může být veřejná zakázka splněna pouze určitým dodavatelem, jsou:

Po realizovaném seriálu jednání se stávajícím dodavatelem služeb jak bez Technicko-organizačního poradce, tak s ním, vyplynula tato fakta:

- Stávající dodavatel služeb není ochoten ex ante se bez dalšího zavázat k poskytnutí všeobecné podpory zadavateli v zadávacím řízení. Je tak ochoten učinit pouze v případě, že mu stát poskytne garanci, že jej (i) nevyloučí ze zadávacího řízení a (ii) pro případ, že by k  tomu došlo, například vlivem vstupu orgánu dohledu, stát mu nahradí škodu z toho vzniklou (pozn.: představovanou zejména ušlým ziskem z neúspěchu v zadávacím řízení).

Výše uvedené znamená, že stát reprezentovaný Ministerstvem dopravy coby zadavatelem nemá, a je to zřejmé již předem, vytvořen předpoklad pro úspěšnou realizaci užšího zadávacího řízení, neboť stát nedisponuje takovou znalostí předmětu zadávacího řízení, která je potřebná ke splnění zákonné povinnosti zadavatele, například prostřednictvím poskytování dodatečných informací. Dále je zcela nemyslitelné, aby zadavatel komukoliv již předem poskytoval záruky za to, že konkrétního uchazeče nevyloučí. Nezákonné je rovněž to, aby stát přijímal závazek náhrady škody za škody jím nezpůsobené, nemluvě o tom, že rozsah náhrady by byl jen velmi stěží ohraničitelný.

Jinými slovy: Stát v zadávacím řízení na stávající SEM zřejmě neunese povinnosti kladené na zadavatele zákonem o veřejných zakázkách, tj. nedovede umožnit uchazečům seznámit se s celým předmětem zadávacího řízení a zřejmě nebude schopen odpovědět na žádosti o dodatečné informace. Nabytí této způsobilosti podmiňuje stávající dodavatel služeb garancemi, jež stát poskytnout nechce a ani poskytnout nesmí.

- Stávající dodavatel služeb upozornil, že nikoliv nevýznamná část dokumentace SEM představuje při svém uveřejnění bezpečnostní riziko, přičemž stávající dodavatel služeb uvedl, že uveřejnění (rozuměno zpřístupnění) takové dokumentace je současně nezbytné pro způsobilost uchazeče podat svou nabídku. Současně stávající dodavatel služeb uvedl, že nebude bránit zadavateli ve zpřístupnění této části dokumentace pro účely zadávacího řízení, avšak pokud k tomu zadavatel přistoupí, pak stávající dodavatel služeb odmítá nést garanci náhrady nevybraného mýtného (jíž dnes nese) a této své zodpovědnosti chce být zproštěn. Riziko nevýběru mýta by na svá bedra převzal stát.

SEM je informačním systémem veřejné správy, za jehož správu Ministerstvo dopravy resp. ŘSD zodpovídá. Nadto platí, že SEM je významným informačním systémem podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o kybernetické bezpečnosti“), tj. je systémem, u kterého narušení bezpečnosti informací může omezit nebo výrazně ohrozit působnost orgánu veřejné moci. Stát je povinen vedle jiného zabezpečovat organizační opatření, kterým je i řízení přístupu osob k tomuto systému.

Uvedené tedy znemožňuje státu realizovat užší zadávací řízení na provoz SEM ze dvou ohledů: Aspektu soukromoprávního, kdy zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, neumožňuje státu přijímat taková rizika, neboť stát je dle platných předpisů povinen nakládat s majetkem tak, aby nebyl poškozován anebo aby nebyl snižován výnos z tohoto majetku. Aspekt druhý, veřejnoprávní, jenž je dán zvláštní podstatou a jí odpovídajícím režimem podle zákona o kybernetické bezpečnosti, jenž má však dopady i do zmíněného aspektu soukromoprávního, tj. narušení bezpečnosti informací je spojeno i s rizikem snížení výnosu ze SEM.

Zpřístupnění dokumentace je tedy podle platného zákona o veřejných zakázkách nezbytné pro nabytí způsobilosti zpracovat nabídku, avšak ohrožuje svou povahou informační bezpečnost SEM, a to pro nikoliv krátké období dalšího provozu systému, a nadto je spojena s reálným rizikem snížení výnosu ze SEM, neboť stávající dodavatel služeb rizika po zpřístupnění dokumentace dalším subjektům odmítá nadále nést.

Jinými slovy: Stávající SEM uskutečnit předmětem soutěže lze (s výhradami uvedenými výše), ovšem toliko s reálným rizikem ohrožení bezpečnosti systému, přičemž okamžikem uveřejnění části dokumentace se stávající dodavatel služeb zříká garance výběru mýta.

- Další argumenty pro využití tohoto zadávacího důvodu jsou představovány výhradními právy stávajícího dodavatele služeb k některým částem technické dokumentace (vytvořené podle SoS), neboť dosud se nepodařilo státu nabýt právo disponovat jimi před skončením účinnosti stávajících smluv. Současně seznámení se s touto dokumentací je nezbytné pro to, aby se uchazeč seznámil s celým předmětem zadávacího řízení a aby nabyl způsobilosti podat nabídku.

- V neposlední řadě je tu důvod spočívající v stále panující nepředatelnosti systému prostřednictvím součinnosti stávajícího dodavatele služeb (plán přechodu, předávání a přebírání systému, obsah činnosti, rozdělení odpovědnosti stávajícího a nově vybraného dodavatele služeb). Její rozsah a obsah je stále předmětem jednání mezi smluvními stranami, avšak aktuální nedostatek sjednané součinnosti znemožňuje předání a převzetí SEM za plného, nijak nepřerušeného chodu.

Jak v tomto materiálu již bylo uvedeno, existence popsaných technických důvodů bude ověřena znaleckým zkoumáním.

Ministerstvo dopravy však má za to, že každý z výše uvedených důvodů samostatně odůvodňuje zadání zakázky stávajícímu dodavateli služeb podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, tím spíše pak při kumulaci těchto důvodů v jejich vzájemné souvislosti. Pro ověření správnosti této premisy budou zpracována dvě stanoviska dvou advokátních kanceláří. Příslušná stanoviska Ministerstvo dopravy předloží vládě společně s řádným materiálem informujícím vládu o předmětném jednacím řízení bez uveřejnění předkládaná podle usnesení vlády České republiky č. 246 ze dne 10. dubna 2013 o zrušení usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č. 158, o opatřeních při zadávání veřejných zakázek, a uložení povinností v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na základě výjimek a významných veřejných zakázek.

## Jaké změny (ne)bude možné uskutečnit

- Čas získaný prodloužením SoS v rámci jednacího řízení bez uveřejnění neumožňuje jakékoliv koncepční změny doprovázené změnou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (časová náročnost minimálně 12 až 18 měsíců, pro ilustraci poslední novela tohoto zákona byla v legislativním procesu cca 32 měsíců). V úvahu budou připadat koncepční změny spočívající v případné změně rozsahu zpoplatněných komunikací ve vlastnictví státu, tj. rozsah zpoplatnění silnic I. třídy (tato změna je realizovatelná bez změny zákona). Paralelně vedle uvedeného aktualizuje Ministerstvo dopravy studii zpracovanou v roce 2012 Společností Deloitte Advisory s.r.o., a to i v části věnující se zpoplatnění pozemních komunikací nacházejících se ve vlastnictví krajů. Cílem těchto analýz a následných změn bude naplnění cílů obsažených v Programovém prohlášení vlády, v bodě 3.8, odrážce druhé.

- SoS tak bude prodloužena na dobu nezbytně nutnou pro přípravu a realizaci zadávacího řízení na dodavatele nového Systému elektronického mýta a poskytovatele služeb s jeho provozem souvisejících, který bude navržen, dodán a provozován v souladu se stávající právní úpravou (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů), neboť tato vývojová větev neposkytuje možnost delšího prodloužení SoS, v rámci kterého by Projektový manažer připravil koncepci výkonového zpoplatnění pozemních komunikací v České republice (jak uvedeno výše, lze však upravovat rozsah zpoplatněných komunikací ve vlastnictví státu). Jinými slovy: Prodloužení SoS o méně než 24 až 36 měsíců neumožňuje jednak realizaci řádného zadávacího řízení na Projektového manažera a jednak technologicky neutrální zadávací řízení na dodavatele nového Systému elektronického mýta a poskytovatele služeb s jeho provozem souvisejících. Níže jsou tak uvedeny 2 časové harmonogramy popisující jednotlivé kroky pro realizaci této vývojové větve:

- Časový harmonogram provozu stávajícího Systému elektronického mýta po roce 2016;

- Časový harmonogram provozu nového Systému elektronického mýta po roce 2019.

## Změny souvisejících usnesení vlády České republiky

Návrh usnesení vlády České republiky, který je součástí materiálu pro schůzi vlády, obsahuje ujednání, která mění části souvisejících usnesení, případně je ruší.

Návrh usnesení vlády České republiky (dále také „Návrh usnesení“) obsahuje ujednání o změně:

- usnesení vlády ze dne 15. dubna 2015 č. 282 ke Konceptu přípravy Systému elektronického mýta po roce 2016 (dále také „Usnesení 282/2015“) tak, že:

  - ruší bod III, tedy přípravu Systému elektronického mýta po roce 2016 ve formě přípravy technologicky neutrálního zadávacího řízení na dodavatele Systému elektronického mýta a poskytovatele služeb s provozem tohoto systému souvisejících ve stávajícím rozsahu zpoplatnění dálnic, rychlostních silnic a vybraných silnic I. třídy včetně nově vybudovaných úseků případně rozšířeném o pozemní komunikace, jejichž zpoplatnění bude ekonomicky výhodné;

  - ruší bod V/1, tj. bezodkladné zahájení přípravy Systému elektronického mýta po roce 2016 podle Konceptu, a to ve formě technologicky neutrálního zadávacího řízení na dodavatele Systému elektronického mýta a poskytovatele služeb s provozem tohoto systému souvisejících;

- Odůvodnění: Tyto části Usnesení 282/2015 se ruší, neboť koncept v něm obsažený je již překonán z několika důvodů. Především bude provoz stávajícího SEM po roce 2016 zajištěn na dobu nejméně 2, nejvýše 3 let. Technologicky neutrální zadávací řízení na dodávku nového Systému elektronického mýta se tak posouvá o nejméně 2, nejvýše 3 roky, tedy po roce 2019. Současně bude novým SEM dodán a provozován dle stávající právní úpravy, což znemožňuje jeho případné rozšíření na jiné pozemní komunikace (chybějící koncepce výkonového zpoplatnění pozemních komunikací v České republice);

- usnesení vlády ze dne 26. srpna 2015 č. 693 k základním parametrům zadávací dokumentace pro zadávací řízení na provoz Systému elektronického mýta po roce 2016 tak, že:

  - ruší bod 1. spočívající ve vykonání všech nezbytných úkonů tak, aby zadávací řízení pro uzavření smlouvy na provoz stávajícího Systému elektronického mýta na dobu tří let bylo zahájeno v co možná nejkratší době;

- Odůvodnění: Jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je sice druhem zadávacího řízení, avšak plně neodpovídá konceptu provozu stávajícího SEM nově vybraným dodavatelem služeb v rámci užšího zadávacího řízení;

  - ruší bod 2. spočívající v zahájení prací na zadávacím řízení pro výběr projektového manažera pro mýto, jenž zpracuje mimo jiné koncepci zpoplatnění pro období po skončení účinnosti smlouvy uvedené v bodě 1 tohoto usnesení;

- Odůvodnění: Úkol spočívající v zahájení otevřeného zadávacího řízení na Projektového manažera platí bezezbytku, avšak je nutné si uvědomit, že Projektový manažer ve stávajícím konceptu nebude disponovat dostatečným časem pro vytvoření koncepce výkonového zpoplatnění pozemních komunikací v České republice doprovázené změnou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací;

  - ruší bod 3., tj přípravu technologicky neutrálního zadávacího řízení na uzavření smlouvy pro dodávku a provoz mýtného systému po schválení koncepce výkonového zpoplatnění pozemních komunikací v České republice vládou České republiky;

- Odůvodnění: Úkol spočívající v přípravě technologicky neutrálního zadávacího řízení na dodávku a provoz nového SEM platí bezezbytku, avšak je nutné si uvědomit, že toto zadávací řízení, resp. dodávka nového SEM bude realizována dle platné právní úpravy, nikoli dle koncepce výkonového zpoplatnění pozemních komunikací v České republice, jež nebude k dispozici;

- usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2015 č. 935 k Časovému harmonogramu realizace Konceptu přípravy Systému elektronického mýta po roce 2016 (dále také „Usnesení 935/2015“) tak, že jej celé ruší;

- Odůvodnění: Časový harmonogram uvedený v Usnesení 693/2015 je s ohledem na aktuální vývoj a prozatímní nedosaženou součinnost ze strany stávajícího dodavatele služeb nahrazen novým časovým harmonogramem a také novou koncepcí neboť v něm obsažený časový harmonogram je již neplatný. Z tohoto důvodu je předkládán nový časový harmonogram.

Ve svém důsledku tak stále dochází k plnění Usnesení 282/2015, tedy k dodávce a provozu Systému elektronického mýta na základě technologicky neutrálního zadávacího řízení, avšak nikoli po roce 2016, nýbrž až po roce 2019.

## Změny oproti předchozímu časovému harmonogramu

Vláda České republiky schválila usnesením č. 935 ze dne 20. listopadu 2015 materiál s názvem: „Časový harmonogram realizace konceptu přípravy Systému elektronického mýta po roce 2016“ (dále také „Harmonogram konceptu“).

Harmonogram konceptu pro obě vývojové větve počítal se zahájením konkrétních činností již v měsíci říjnu 2015. Níže v textu je pak uveden výčet činností obou vývojových větví, který je doplněn komentářem popisujícím stav a soulad s časovým harmonogramem obsaženým v tomto materiálu. Každopádně je nutné uvést, že oba časové harmonogramy jsou zcela odlišné, neboť se týkají odlišných konceptů.

Vývojová větev (I) Provoz stávajícího Systému elektronického mýta po roce 2016 v období let 2017 – 2019 obsahovala následující činnosti:

- říjen 2015 – zasmluvnění výkonu funkce Technicko-organizačního poradce pro přípravu a realizaci zadávacího řízení na provoz stávajícího Systému elektronického mýta po roce 2016;

Komentář: K zasmluvnění Technicko-organizačního poradce došlo dne 6. října 2015.

Činnost byla realizovaná.

- říjen 2015 - průběžná zpráva pro Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

Komentář: Průběžná zpráva byla vytvořena a zaslána Kontrolnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Činnost byla realizovaná.

- říjen 2015 – Časový harmonogram realizace Konceptu přípravy Systému elektronického mýta po roce 2016:

  - předložení materiálu pro schůzi vlády Řídícímu výboru;

  - mezirezortní připomínkové řízení;

  - 15. října 2015 předložení materiálu pro schůzi vlády k projednání;

Komentář: Časový harmonogram realizace Konceptu přípravy Systému elektronického mýta po roce 2016 schválen usnesením vlády České republiky č. 935 ze dne 20. listopadu 2015.

Činnost byla realizovaná.

- říjen – prosinec 2015 - zajištění součinnosti Generálního dodavatele:

  - příprava:

    - podkladů k součinnosti;

    - podkladů k ukončení služeb Generálního dodavatele;

    - jednání s Generálním dodavatelem;

    - zadávací dokumentace pro jednací řízení bez uveřejnění;

  - realizace zadávacího řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění;

Komentář: Do poloviny měsíce února 2016 nebylo dosaženo dohody stran součinnosti stávajícího dodavatele služeb (podrobnosti níže v textu). Byly připraveny veškeré podklady a zahájeno jednání se stávajícím dodavatelem služeb, avšak jednání nebyla doposud dokončena.

Činnost trvá a její ukončení nelze specifikovat.

- prosinec 2015 - průběžná zpráva pro Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

Komentář: Průběžná zpráva byla vytvořena a zaslána Kontrolnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (prezentace na jednání Řídícího výboru ze dne              22. prosince 2015).

Činnost trvá.

- prosinec 2015 - informace pro členy vlády o postupu prací:

  - předložení informace pro členy vlády Řídícímu výboru;

Komentář: Informace pro členy vlády o postupu prací byla zpracována a dne 15. ledna 2016 zaslána vládě České republiky.

Činnost byla realizována.

- říjen 2015 – leden 2016 - příprava zadávacího řízení na provoz stávajícího Systému elektronického mýta po roce 2016:

  - příprava základních parametrů veřejné zakázky;

  - zpracování zadávací dokumentace;

Komentář: Základní parametry zadávací dokumentace byly stanoveny a zadávací dokumentace pro užší zadávací řízení na provoz stávajícího Systému elektronického mýta byla vytvořena, avšak není kompletní, neboť neobsahuje výsledky jednání stran součinnosti stávajícího dodavatele služeb, které jsou nezbytné pro její dokončení.

Činnost trvá a její ukončení nelze specifikovat, neboť je odvislá od dosažení součinnosti stávajícího dodavatele služeb.

- prosinec 2015 – leden 2016 - oznámení předběžných informací (uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek);

Komentář: Oznámení předběžných informací nebylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek, neboť doposud nebyla dokončena jednání stran součinnosti stávajícího dodavatele služeb, která je nezbytná pro užší zadávací řízení.

Činnost nebyla realizována.

- leden – březen 2016 - zahájení zadávacího řízení na provoz stávajícího Systému elektronického mýta po roce 2016:

  - odůvodnění významné veřejné zakázky a návrh členů hodnotící komise:

    - předložení materiálu pro schůzi vlády Řídícímu výboru;

    - mezirezortní připomínkové řízení;

    - předložení materiálu pro schůzi vlády k projednání;

Komentář: Zadávací řízení na provoz stávajícího Systému elektronického mýta nebylo zahájeno, neboť doposud nebyla dokončena jednání stran součinnosti stávajícího dodavatele služeb, která je nezbytná pro užší zadávací řízení.

Činnost nebyla realizována.

Vývojová větev (II) Příprava zadávacího řízení na dodavatele Systému elektronického mýta po roce 2019 a poskytovatele služeb s jeho provozem souvisejících v období let 2020 – 2029 obsahovala následující činnosti:

- říjen 2015 – srpen 2016 - příprava a realizace otevřeného zadávacího řízení na Projektového manažera:

  - příprava základních parametrů veřejné zakázky;

  - zpracování zadávací dokumentace;

  - jmenování komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek;

  - hodnocení nabídek;

  - podpis smlouvy;

  - zahájení činnosti Projektového manažera;

Komentář: Zadávací řízení na Projektového manažera je v přípravě. Dne 8. února 2016 bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno Oznámení předběžných informací k této veřejné zakázce. Předpokládá se tak zahájení předmětného zadávacího řízení počátkem měsíce března 2016.

Činnost byla zahájena a trvá.

# Provoz stávajícího Systému elektronického mýta po roce 2016

Ministerstvo dopravy bude i nadále předkládat všechny materiály Řídícímu výboru před projednáním vládou. Pro řádný postup prací a plnění úkolů obsažených v níže uvedeném harmonogramu bude ustanoven Projektový tým složený z technických, finančních a právních expertů.

- únor – duben 2016 - zpracování technických a právních posudků souvisejících se zajištěním provozu SEM stávajícím dodavatelem služeb;

- únor – srpen 2016 - zajištění provozu SEM stávajícím dodavatelem služeb na dobu 3 let, resp. na dobu nutnou pro (i) přípravu a realizaci zadávacího řízení na dodávku nového Systému elektronického mýta a poskytování služeb s jeho provozem souvisejících a pro (ii) dodávku nového Systému elektronického mýta a jeho zprovoznění:

  - příprava:

    - podkladů k provozu SEM;

    - jednání se stávajícím dodavatelem služeb;

    - zadávací dokumentace pro jednací řízení bez uveřejnění;

    - zpracování cenových znaleckých posudků na provoz SEM stávajícím dodavatelem služeb;

    - informační povinnosti vyplývající z usnesení vlády České republiky       č. 246 ze dne 10. dubna 2013;

    - informační povinnost vyplývající z usnesení vlády České republiky č. 46 ze dne 25. ledna 2016;

    - další povinnosti vyplývající ze zákona o veřejných zakázkách (významná veřejná zakázka);

  - realizace zadávacího řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění;

- září – říjen 2016 - podpis dodatku ke Smlouvě o poskytování služeb spojených s provozem systému výkonového zpoplatnění vybraných pozemních komunikací v České republice a ke Smlouvě o dodávce systému výkonového zpoplatnění se stávajícím dodavatelem služeb;

- leden 2017 – prosinec 2019 - provoz stávajícího SEM stávajícím dodavatelem služeb:

- leden – září 2017 - implementace Evropské služby elektronického mýta (dále také „EETS“) do Systému elektronického mýta stávajícím dodavatelem služeb, a to za dohledu Ředitelství silnic a dálnic ČR a Technicko-organizačního poradce:

  - plán a časový harmonogram implementace EETS;

  - dohled:

    - při projektové přípravě pro zavedení EETS do SEM;

    - při realizaci rozhraní EETS;

    - na úseku přípravy a zavedení obchodních procesů EETS;

    - při zkouškách rozhraní EETS;

  - podpora při výkonu operativní kontroly řízení prací při přípravě a realizaci EETS;

  - dozor při zavedení EETS do produktivního systému EETS;

- červenec – září 2017 - revize dokumentů ve spolupráci Ministerstva dopravy, Ředitelství silnic a dálnic ČR a Technicko-organizačního poradce (Smlouva o poskytování evropské služby elektronického mýtného v rámci systému elektronického mýtného a jejích příloh – Prohlášení o systému elektronického mýtného v České republice, Síť zpoplatněných pozemních komunikací, Sazebník Ředitelství silnic a dálnic ČR, Parametry vzájemné komunikace, Smluvní pokuty);

- říjen – prosinec 2017 - certifikační test palubních zařízení (OBE) Poskytovatele Evropské služby elektronického mýta stávajícím dodavatelem služeb za dohledu Ředitelství silnic a dálnic ČR a Technicko-organizačního poradce (v případě existence Poskytovatele EETS, který by chtěl EETS poskytovat v České republice):

  - analýza specifikace OBE a testovacích reportů;

  - příprava testovacího prostředí;

  - provedení laboratorních testů;

  - provedení testů na zkušebním místě;

  - analýza dat a zpracování reportu.

- říjen – prosinec 2017 - certifikační test způsobilosti Poskytovatele Evropské služby elektronického mýta stávajícím dodavatelem služeb za dohledu Ředitelství silnic a dálnic ČR a Technicko-organizačního poradce (v případě existence Poskytovatele EETS, který by chtěl EETS poskytovat v České republice):

  - analýza dokumentace;

  - příprava s Poskytovatelem EETS;

  - nastavení testovacího prostředí a rozhraní k Poskytovateli EETS;

  - integrační zkušební provoz;

  - přizpůsobení a modifikace;

  - pilotní provoz;

  - analýza dat a zpracování reportu;

  - předání do provozu;

- leden 2018 - pilotní provoz EETS v SEM a jeho vyhodnocení ve spolupráci Ministerstva dopravy, Ředitelství silnic a dálnic ČR a Technicko-organizačního poradce (v případě existence Poskytovatele EETS, který by chtěl EETS poskytovat v České republice);

- únor 2018 - zpráva o ukončení činnosti Technicko-organizačního poradce (v případě existence Poskytovatele EETS, který by chtěl EETS poskytovat v České republice, jinak již v říjnu 2017, tj. po plné implementaci EETS do SEM);

- prosinec 2019 - ukončení poskytování služeb provozu SEM stávajícím dodavatelem služeb.

# Provoz nového Systému elektronického mýta po roce 2019

- únor – prosinec 2016 - příprava a realizace otevřeného zadávacího řízení na Projektového manažera:

  - příprava základních parametrů veřejné zakázky;

  - zpracování zadávací dokumentace;

  - jmenování komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek;

  - hodnocení nabídek;

  - podpis smlouvy;

  - zahájení činnosti Projektového manažera;

- leden – březen 2017 - příprava tarifní politiky pro léta 2020 – 2025;

- duben  2017 - schválení tarifní politiky pro léta 2020 – 2025;

- leden – září 2017 - příprava zadávacího řízení na dodavatele nového Systému elektronického mýta po roce 2019 a poskytovatele služeb s jeho provozem souvisejících;

  - příprava základních parametrů veřejné zakázky;

  - zpracování zadávací dokumentace;

- říjen – prosinec 2017 - zahájení zadávacího řízení na dodavatele nového Systému elektronického mýta po roce 2019 a poskytovatele služeb s jeho provozem souvisejících:

  - odůvodnění významné veřejné zakázky a návrh členů hodnotící komise:

    - předložené materiálu pro schůzi vlády Řídícímu výboru;

    - mezirezortní připomínkové řízení;

    - předložení materiálu pro schůzi vlády k projednání;

- leden 2018 - oznámení předběžných informací (uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek);

- únor – prosinec 2018 - realizace zadávacího řízení na dodavatele nového Systému elektronického mýta po roce 2019 a poskytovatele služeb s jeho provozem souvisejících:

  - otevřené zadávací řízení (lhůta pro podání nabídek - 60 dní);

  - hodnocení podaných nabídek vládou jmenovanou hodnotící komisí;

- leden 2019 – podpis smlouvy s dodavatele nového SEM po roce 2019 a poskytovatelem služeb s jeho provozem souvisejících;

- leden – listopad 2019 - realizace dodávky nového SEM (včetně organizačního, smluvního a technického dohledu):

- prosinec 2019 - pilotní provoz nového SEM (včetně organizačního, smluvního a technického dohledu);

leden 2020 – vyhodnocení pilotního provozu a zpracování zprávy o ukončení činnosti Projektového manažera.

# Rizika

            - V harmonogramu uvedeném výše není uvažován vstup Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále také „ÚOHS“) do zadávacích řízení neboť délku případného řízení u ÚOHS lze obtížně předjímat, stejně tak jeho závěry.

ÚOHS může konstatovat nezákonné prodloužení smlouvy tím, že nespatřuje technické důvody odůvodňující využití jednacího řízení bez uveřejnění s možností uložení zákazu plnění ze smlouvy. Ministerstvo dopravy coby zadavatel pro minimalizaci uvedeného rizika nechá zpracovat jak odborné posudky pro ověření závěru o technických důvodech, pro které je zakázka splnitelná pouze stávajícím dodavatelem služeb, tak právní posudky stran správnosti úsudku Ministerstva dopravy o subsumovatelnosti uvedených technických důvodů pod zvolený důvod pro jednací řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona o veřejných zakázkách.

            - Dále je nutno upozornit, že zejména termíny pro zahájení zadávacích řízení jsou odvislé i od skutečností nezávislých na vůli Ministerstva dopravy; jsou spojeny zejména s přístupem               a schopností stávajícího dodavatele služeb poskytnout potřebnou součinnost v rámci zadávacího řízení na prodloužení SoS (včetně součinnosti následné po ukončení provozování stávajícího SEM, tj. SEM i nadále nebude předatelný) atd.

            - Rizikem je i skutečnost, že by se z důvodu komplikací v průběhu zadávacích řízení (na Projektového manažera či dodavatele nového SEM) mohlo oddálit uzavření smlouvy. Důsledek: Nemusí se jednat o poslední prodloužení SoS se stávajícím dodavatelem služeb.

S ohledem na výše uvedené body není vyloučeno, že postup oproti uvedenému harmonogramu dozná zpoždění, avšak Ministerstvo dopravy bude usilovat o zkrácení výše uvedených termínů.

Technicko-organizační poradce po zahájení poskytování svých služeb zpracoval analýzu rizik odpovídající konceptu zajištění tříletého provozu stávajícího Systému elektronického mýta po roce 2016. Tato analýza rizik je v současném konceptu využitelná jen částečně, byť některá rizika jsou shodná, neboť se týkají etapy projektu přípravní, provozní a implementace EETS.

Veškerá rizika byla rozdělena s ohledem na jejich typ. V průběhu analýzy rizik byly identifikovány tyto typy rizik:

- projektové;

- realizační;

- provozní;

- právní;

- finanční.

Následně bylo identifikováno téměř 50 rizik, které byly spjaté s realizací užšího zadávacího řízení na tříletý provoz stávajícího Systému elektronického mýta, nikoliv s konceptem obsaženým v tomto materiálu.

# Doplnění

Ministerstvo dopravy nadále plní informační povinnosti vyplývající z usnesení vlády České republiky č. 693 ze dne 26. srpna 2015 k základním parametrům zadávací dokumentace pro zadávací řízení na provoz Systému elektronického mýta po roce 2016 (každé dva měsíce informovat vládu České republiky o plnění výše uvedeného usnesení) a z usnesení Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 84 z 12. schůze konané dne         15. ledna 2015 (informovat Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o přípravě a průběhu výběrového řízení na dodavatele systému výkonového zpoplatnění).

# Jednání se současným dodavatelem služeb

- Dne 12. ledna 2016 byl po několika intenzivních jednáních, která se uskutečnila ve 4. čtvrtletí roku 2015 se zástupci Konsorcia společností Kapsch, dohodnut další postup pro jednání stran nutného zajištění součinnosti stávajícího dodavatele služeb, tedy Konsorcia společností Kapsch. Výsledkem těchto jednání bylo nalezení konsenzu nad dvěma dokumenty, které byly požadovány Konsorciem společností Kapsch a které se bezprostředně týkají dokumentace Systému elektronického mýta a možnosti jejího zpřístupnění dalším subjektům, jako je technicko-organizační poradce atd. Jedná se o následující dokumenty:

- Souhlas se zpřístupněním dokumentace, který vydá Konsorcium společností Kapsch a

- Prohlášení v souvislosti se zpřístupněním dokumentace, které společně vydá Česká republika – Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic ČR.

- Dne 18. ledna 2016 pak začala jednání o konkrétní podobě součinnosti stávajícího dodavatele služeb. V nejbližší době předpokládáme zahájení jednání s Konsorciem společností Kapsch stran prodloužení Smlouvy o poskytování služeb spojených s provozem systému výkonového zpoplatnění vybraných pozemních komunikací v České republice a Smlouvy o dodávce systému výkonového zpoplatnění.

- Ministerstvo dopravy obdrželo dne 13. ledna 2016 dopis generálního ředitele společnosti Kapsch Telematic Services s.r.o., pana Ing. Karla Feixe, a to ve věci podmínek případného prodloužení SoS se stávajícím dodavatelem služeb, tedy s Konsorciem společností Kapsch. Obsahem dopisu je sdělení, že pro potřebu prodloužení SoS je nutné z jejich strany zahájit příslušná jednání s jejich subdodavateli, bez kterých nelze poskytovat služby provozu SEM. S ohledem na zvolený postup je v dopise uveden požadavek, aby do konce měsíce ledna 2016, nejdéle však do poloviny měsíce února 2016 přijala vláda Česká republiky příslušné usnesení související s projednáním možností prodloužení SoS a se zajištěním součinnosti, která je nezbytná pro případnou předatelnost systému po roce 2019. Dále je uveden termín květen až červen 2016 pro nalezení věcné a finanční shody ohledně prodloužení SoS a zajištění součinnosti s tím, že v termínu červenec až říjen 2016 by měla být uzavřená příslušná smlouva, kdy měsíc říjen 2016 je v tomto případě limitní.

- Do dnešního dne proběhly téměř 2 desítky oficiálních jednání se současným dodavatelem služeb, z nichž 8 jednání proběhlo za účasti Technicko-organizačního poradce. Vyjma těchto probíhají jednání Ministerstva dopravy, Ředitelství silnic a dálnic ČR a Technicko-organizačního poradce nad celou škálou záležitostí týkajících se přípravy Systému elektronického mýta po roce 2016.

- V současné době, a to také pro potřeby přípravy Systému elektronického mýta po roce 2019, stále probíhají jednání stran součinnosti stávajícího dodavatele služeb. Ke dni 10. února 2016 bylo dosaženo v těchto částech součinnosti následujícího pokroku:

- součinnost při přípravě zadávacího řízení týkající se zpřístupnění dokumentace SEM pro uchazeče:

V této části součinnosti na jednání za účasti Ministerstva dopravy, Technicko-organizačního poradce a stávajícího dodavatele služeb, které se uskutečnilo dne 8. února 2016, stávající dodavatel služeb identifikoval závažný problém spojený se zpřístupněním více jak 50 dokumentů SEM z celkového počtu cca 680 dokumentů, které nesou dle sdělení stávajícího dodavatele služeb značné bezpečnostní riziko, neboť se týkají samotné bezpečnosti systému.

Zveřejnění těchto dokumentů byť kvalifikovaným uchazečům vázaným dohodou o mlčenlivosti může značným způsobem umožnit narušení integrity systému. Stávající dodavatel služeb vyjádřil stanovisko, že v případě zveřejnění dokumentace obsahující informace k bezpečnosti systému nebudou ochotni garantovat spolehlivost, plnou funkčnost a bezporuchovost systému, včetně všech garancí, které to obnáší (malus, bonus, efektivita, účinnost, atd.). Dle jeho sdělení by v tomto případě musel převzít zodpovědnost za spolehlivost a fungování systému včetně všech garancí příslušný orgán, tedy Ministerstvo dopravy či Ředitelství silnic a dálnic ČR a stávající dodavatele služeb by se zbavil odpovědnosti za smlouvu o úrovni služeb v rozsahu SoS. Stávající dodavatel služeb současně konstatoval, že tyto dokumenty jsou zapotřebí pro realizaci zadávacího řízení.

- součinnost v průběhu zadávacího řízení:

Stávající dodavatel služeb vyjádřil stanovisko, že poskytnutí konzultací v průběhu zadávacího řízení Zadavateli ve vztahu k žádostem o dodatečné informace je pro něj rizikové a po zhodnocení těchto rizik jim bylo jejich právním poradcem doporučeno součinnost v tomto ohledu neposkytnout, a to z důvodu případné možnosti vyloučení stávajícího dodavatele služeb z účasti na zadávacím řízení. Možnost vyloučení z účasti na zadávacím řízení či vznik budoucích škod v krátkosti zdůvodnili následovně:

- v případě odpovědi na žádost o dodatečné informace budou zvýhodněni tím, že dodatečnou informaci budou znát dříve, než bude zveřejněna (pomineme-li tu skutečnost, že stávající dodavatel služeb zná 100 % informací o SEM);

- v případě odpovědi na žádost o dodatečné informace mohou být osočeni ze záměrné manipulace s fakty uvedenými v dodatečných informacích.

Jediným prostorem pro změnu názoru stávajícího dodavatele služeb v této otázce mohou být garance zadavatele, že nebude ze zadávacího řízení vyloučen, případně nabídnutá kompenzace budoucích škod ze strany zadavatele; šlo by o škody představované zejména ušlým ziskem stávajícího dodavatele služeb. Uvedené garance však jsou zcela neohraničené a směřují k blíže nekonkretizovaným událostem. Stát však takové garance poskytnout nechce a v souladu s platnou právní úpravou ani nemůže.

- součinnost při předávání provozu Systému elektronického mýta nově vybranému dodavateli služeb:

V této části součinnosti nebylo dosaženo většího pokroku, a to z důvodu primárního řešení výše uvedených částí součinnosti stávajícího dodavatele služeb.

- ukončení poskytování služeb stávajícího dodavatele služeb:

V této části součinnosti bylo dosaženo pouze dílčího pokroku, a to z důvodu primárního řešení výše uvedených částí součinnosti stávajícího dodavatele služeb.

# Jednání s dalšími zájemci

V průběhu měsíce ledna 2016 bylo Ministerstvo dopravy osloveno několika subjekty, které projevily zájem o provoz stávajícího Systému elektronického mýta, resp. o zabezpečení výkonového zpoplatnění pozemních komunikací v České republice. Jedná se o následující subjekty:

- Skytoll CZ s.r.o.;

- Toll Service PLC a

- Asseco Central Europe a.s.

Od společnosti Skytoll CZ s.r.o. již byly dodány detailnější informace, kterými se společně s Technicko-organizačním poradcem zabýváme.

Společnosti Toll Service PLC a Asseco Central Europe a.s. zatím pouze deklarovaly zájem o provozování Systému elektronického mýta v České republice avšak bez jakýchkoliv podrobnějších informací. Ministerstvo dopravy i tyto subjekty oslovilo a pozvalo k jednání.

Ministerstvo dopravy z principu nevylučuje jakoukoliv možnost jednání s těmito, případně i dalšími subjekty a chce tato jednání aktivně vést, avšak ve formalizované podobě podle zákona o veřejných zakázkách pouze v případě, budou-li relevantní zákonné důvody pro realizaci jednacího řízení svědčit i těmto zájemcům, následně také bude-li to, co je těmito subjekty předkládáno, proveditelné řádně a včas. Na tomto místě a v těchto souvislostech je však zapotřebí uvést, že důvodem pro zadání v uvedeném typu zadávacího řízení mají být technické důvody (a výhradní práva), které jako důvod svědčí pouze stávajícímu dodavateli služeb. Ministerstvo dopravy má za to, že zadání z důvodu časové tísně podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona o veřejných zakázkách nyní není možné.

# Evropská služba elektronického mýta v České rpeublice

Česká republika se účastní procesu zavádění interoperability mýtných systémů v rámci Evropské unie již od počátku tohoto procesu, resp. od počátku činností souvisejících s definicí Evropské služby elektronického mýta, která byla okrajově definována ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/52/ES ze dne 29. dubna 2004 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného ve Společenství (dále také „Směrnice 2004/52/ES“).

Česká republika je tak vázána příslušnými právními akty Evropské unie k zavedení EETS na svém území.

Samotná implementace této služby probíhá se značným zpožděním. Původní termín zavedení této služby ve všech členských státech Evropské unie majících elektronické systémy pro výběr poplatků za užití pozemních komunikací byl stanoven na 6. října 2012 (pro vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 t), tedy do 36 měsíců od data uveřejnění rozhodnutí Komise 2009/750/ES ze dne 6. října 2009 o definici evropské služby elektronického mýtného a jejích technických prvků (dále také „Rozhodnutí 2009/750/ES“) ve věstníku tehdejšího Evropského společenství.

Řada členských států Evropské unie již v době vydání Rozhodnutí 2009/750/ES měla vybudovány elektronické systémy pro výběr poplatků a tyto systémy nebyly plně kompatibilní s požadavky předmětného rozhodnutí. Je tedy logické, že při zavádění EETS v těchto zemích došlo ke značnému zpoždění. Výjimku by tak měly tvořit ty členské státy Evropské unie, které své systémy zprovoznily po tomto datu, což ovšem neplatí.

V současné době není v Evropské unii členský stát, který by umožnil poskytovat Evropskou službu elektronického mýta ve své doméně. Do 30. dubna 2015 ani nebyl v rámci Evropské unie oficiálně stanoven (uznán) žádný Poskytovatel EETS a právě 30. dubna 2015 byla společnost AGES EETS GmbH registrována ve Spolkové republice Německo jako vůbec první Poskytovatel EETS. Každý uznaný Poskytovatel EETS bude následně potřebovat určitý čas především k uzavření smlouvy se Subjekty pro výběr mýta (provozovateli mýtných systémů).

Samotná Evropská komise začala v průběhu roku 2012 podporovat regionální iniciativy pro zavedení tzv. regionální interoperability, jako předstupně EETS, avšak i přes tento postoj nepřestala Evropská komise tlačit na členské státy v zavedení této služby. Lze tedy konstatovat, že Česká republika v procesu zavádění EETS nepatří k těm nejhorším, avšak současně také nepatří k těm nejlepším členským státům Evropské unie. Některé členské státy již realizovaly transpozici předmětného rozhodnutí do svých právních řádů, tak jako to udělala Česká republika, avšak současně dokončily přehled o oblasti EETS (dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, se jedná o Prohlášení o systému elektronického mýtného v ČR) a zahájily nezbytné systémové úpravy.

V květnu 2014 byl ukončen EU Pilot 4166/12/MOVE, který byl zahájen v průběhu roku 2013 a v rámci něhož byla Česká republika sledována v oblasti zavádění EETS. Sdělení Evropské komise k ukončení EU Pilotu bylo doprovázeno oznámením o plánovaném zahájení řízení vůči České republice pro porušení Smlouvy o fungování Evropské unie (dále také „SFEU“) v souladu s čl. 258, neboť Česká republika nesplnila požadavky dané Rozhodnutím 2009/750/ES. Předejít finančním sankcím z řízení, které bylo zahájeno formálním upozorněním ze dne          11. července 2014, bylo v té době možné bezodkladným zahájením implementace této služby v České republice, tedy zveřejněním dokumentu s názvem: „Prohlášení o systému elektronického mýtného v ČR“ a zadáním realizace návrhu systémových úprav dle časového harmonogramu, který je obsažen v indikativní nabídce společnosti Kapsch TrafficCom Construction & Realization s.r.o. ze dne 29. října 2014 na zavedení EETS v ČR.

V rámci pracovní skupiny Ministerstva dopravy, ve které byli zástupci Ministerstva dopravy, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Konsorcia společností Kapsch a společnosti Deloitte Advisory s.r.o., byl koncem měsíce května 2014 dokončen dokument s názvem: „Prohlášení o systému elektronického mýta v ČR“, který je nedílnou součástí procesu zavádění EETS v České republice, neboť stanovuje podmínky poskytování Evropské služby elektronického mýta v České republice a současně je vyžadován čl. 5 odst. 2 Rozhodnutí 2009/750/ES. Dále v měsíci srpnu 2014 byla dokončena finanční část, týkající se procesu financování zavedení a provozování EETS v České republice. Model financování byl zvolen s ohledem na motivační účinky pro Poskytovatele EETS, tudíž veškeré náklady na zavedení a poskytování EETS (investiční a provozní náklady) by měly být zahrnuty do mýtných sazeb.

Počátkem měsíce září 2014, tedy v termínu 2 měsíců pro vyjádření se k formálnímu upozornění na zahájení řízení vůči České republice pro porušení SFEU, byl prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí zaslán Komisi dokument s názvem: „Prohlášení o systému elektronického mýtného v ČR“ s vyjádřením, že Česká republika přistupuje k urychlené implementaci EETS ve své doméně a plní tak veškeré požadavky kladené právními předpisy Evropské unie ve vztahu k zavedení EETS.

Jak již bylo řečeno, podařilo se některá ustanovení Rozhodnutí 2009/750/ES realizovat. Jedním z těchto ustanovení či požadavků je výše uvedené Prohlášení o systému elektronického mýta v ČR (Přehled o oblasti EETS). Tento dokument je přílohou Smlouvy o poskytování evropské služby elektronického mýtného v rámci systému elektronického mýtného, která bude uzavřena mezi Poskytovatelem / Poskytovateli EETS a Subjektem pro výběr mýta (Ředitelství silnic a dálnic ČR). Jako další přílohy této smlouvy lze uvést např. sazebník poplatků či smluvní pokuty. Dalším krokem implementace EETS v České republice byla integrace předmětné problematiky do zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (transpozice Rozhodnutí 2009/750/ES do právního řádu České republiky). Jedním z nejdůležitějších požadavků, kladených Rozhodnutím 2009/750/ES na členské státy Evropské unie, je ustanovení Smírčího orgánu, tj. subjektu, který by řešil případné vzniknuvší spory mezi Poskytovatelem EETS a Subjektem pro výběr mýta. Tento Smírčí orgán pro Českou republiku je ustaven od 1. září 2012, a to zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti se zpožděným zaváděním EETS v České republice se ministr dopravy setkal v měsíci květnu roku 2015 s komisařkou pro dopravu Violetou Bulc, které popsal situaci, ve které se rezort dopravy nachází při přípravě Systému elektronického mýta po roce 2016, tedy po roce, kdy skončí platnost smlouvy o službách, na jejímž základě je stávající systém provozován. Paní komisařka byla informována o tom, že Ministerstvo dopravy v té době připravuje zadávací řízení na dodavatele služeb spojených s provozem stávajícího Systému elektronického mýta, a to včetně provedení nezbytných úprav vedoucích k zajištění interoperability systému a možnosti poskytování EETS v České republice.  Dále jí bylo vysvětleno, že z hlediska těchto stěžejních záměrů České republiky by v současnosti nebylo po stránce finanční ani technické účelné zahájit práce na úpravě stávajícího Systému elektronického mýtného pro zajištění jeho interoperability s EETS. Výsledkem předmětného jednání byla domluva pana ministra s paní komisařkou na zintenzivnění vzájemné výměny informací v předmětné oblasti. Pan ministr přislíbil zaslat paní komisařce přehled dalšího postupu, který Česká republika zvolí ve vztahu k zajištění provozu stávajícího Systému elektronického mýtného, a to včetně zajištění jeho interoperability s EETS.

Na druhém jednání, které se uskutečnilo počátkem měsíce září 2015, bylo ze strany ministra dopravy přislíbeno vytvoření podrobného harmonogramu zavádění EETS v České republice, na jehož plnění by Evropské komise dohlížela. Současně dne 23. září 2015 proběhlo v Bruselu jednání zástupců Ministerstva dopravy se zástupci Evropské komise. Výsledkem tohoto jednání bylo, že pokud Česká republiky zveřejnění požadované dokumenty, především Prohlášení o systému elektronického mýta v ČR, přistoupí Evropská komise k ukončení řízení pro porušení SFEU zahájeném dne 11. července 2014. Do konce roku 2015 byly na webových stránkách Ministerstva dopravy zveřejněny veškeré dokumenty související se zaváděním EETS v České republice, což bylo také prostřednictvím stálého zastoupení České republiky v Bruselu oznámeno Evropské komisi. V současné době tak očekávám ukončení předmětného řízení.

# Závěr

- Ministerstvo dopravy poté, co výše uvedený koncept vláda České republiky vezme na vědomí, zahájí jednání se zástupci Konsorcia společností Kapsch stran prodloužení SoS na dobu nejvýše 3 let, a stran úpravy SoD v souladu s výše uvedeným.

- Ministerstvo dopravy v co nejkratší době zahájí zadávací řízení na Projektového manažera pro realizaci projektu výkonového zpoplatnění pozemních komunikací v České republice po roce 2019.

Ministerstvo dopravy si je plně vědomo toho, že výše popsaná varianta řešení Systému elektronického mýta po roce 2016, resp. varianta zajištění výběru mýta od 1. ledna 2017 je již variantou krizovou. Vyjma této krizové varianty přichází do úvahy varianta nulová, které spočívá v diskontinuitě výběru mýta od 1. ledna 2017, resp. v jeho nevýběru.